## EDT
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas - Proyecto Nickelodeon
ACTIVIDADES |  | Horas por Actividad o entregable | [5 empty] | DICCIONARIO EDT
Fase Análisis y Planificación | Días | JP | DE | AR | DBA | TS | DI | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO REMU. HORA
Kick Off | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JP | JEFE DEPROYECTO | Javier Contreras | 9077
Acta de Constitución de Proyecto | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | DE | Desarrollador | Bastian Chamblas | 4615
Aprobación del Acta | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | AR | Gerente de proyecto |  | 4378
Definición de Requerimientos Generales de Proyecto | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBA | ADMIN. BASE DATOS | Jose Toro | 3800
Organización del Equipo | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | TS | TESTING | Noelia Peña | 3441
Analisis de Riesgos(Lista) | 10 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | DI | DISEÑADOR | Noelia Peña | 3441
RBS | 12 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1
Tabla de Impactos | 21 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2
Fase Diseño | Días | JP | IS | AR | DBA | TS | DI
Captura de requerimientos Específicos | 21 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1
Analisis de Requerimientos | 15 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  | COSTO POR FASE
Construir planilla de riesgos | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | Fase Análisis y Planificación | 628853
planilla de requerimiento | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | Fase Diseño | 2103448
Diseño de la Solución. Modelamientos | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Fase de Desarrollo | 1112394
Propuesta ERS | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Fase Implementacion | 287815
Plan de Proyecto | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |  |  | Fase Cierre | 109482
construir plan de riesgos | 14 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | Total HH por Fase | 4132510
construir plan de mitigacion | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4
Construir Plan de contingencia | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | COSTO HH POR ROL
Priorizar backlog | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | JEFE DEPROYECTO | 1652014
Reunion Sprint review | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | INGENIERO EN SOFTWARE | 733785
Constuir minutas semanales | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | ANALISTA PROGRAMADOR | 682968
Constuir informe de desempeño | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | ADMIN. BASE DATOS | 399000
Reunion para evaluar avances | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | TESTING | 467976
Matriz de analisis de riesgos | 14 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | DISEÑADOR | 306249
Construir politicas y/o normas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | TOTAL HH | 4241992
Fase de Desarrollo | Días | JP | IS | AR | DBA | TS | DI
Implementación ambiente de Desarrollo | 14 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5
Construir base de datos | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 |  |  | COSTO POR COMPONENTE CODIFICACION
Construcción componente autentificacion de usuario | 10 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |  |  | Construcción componente autentificacion de usuario | 488784
Construcción componente Administrar usuarios | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |  |  | Construcción componente Administrar usuarios | 345024
Construcción componente generar Reportes | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  | Construcción componente generar Reportes | 431280
Construcción componente visualizar historial vehiculo | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 |  |  | Construcción componente visualizar historial vehiculo | 632544
Integración del sistema | 21 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |  |  | TOTAL CODIFICACION | 1897632
Publicacion Plan de riesgos | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2
Induccion plan de riesgos | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2
Publicar politicas y/ o normas | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2
Reunion minutas semanales | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0
Reunion informe de desempeño | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1
Fase Implementación | Días | JP | IS | AR | DBA | TS | DI
Pruebas Unitarias autentificar usuario | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0
Pruebas unitarias administrar usuario | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0
Pruebas generar reporte | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0
Pruebas unitarias visualizar historial vehiculo | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0
Pruebas de Integración | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0
Pruebas de Integración final | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0
Fase Cierre | Días | JP | IS | AR | DBA | TS | DI
Marcha Blanca | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Capacitación | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Cierre de Proyecto | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Total Horas |  | 182 | 159 | 156 | 105 | 136 | 89
Total Dias | 398